견 적 서

말마프렌즈 온라인 스토어 추가 개발

기획 문서 기준 예상 견적 · 회사 인건비 단가 적용

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 09. 18. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 착수일로부터 6~8주(예정) |

| 기본 개발비 (VAT 포함) | 금 일천칠십일만사천원정 (₩ 10,714,000) |
| --- | --- |
| 인프라 운영비 | 기존 운영 계약 적용 · 추가 실비 별도 |
| 선택 기능 포함 시 (VAT 포함) | ₩ 12,650,000 (제8.4항 선택 2개 포함) |

# 1. 견적 내역

| 구분 | 수량 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·화면 정리 및 범위 확정 | 5 PD | 160,000 | 800,000 |
| 사용자 스토어·상품 주문 재고 처리 | 20 PD | 220,000 | 4,400,000 |
| 기존 관리자 확장·수동 출고·상품 운영 | 11 PD | 220,000 | 2,420,000 |
| 기존 회원·PG 연동 및 파일 저장·배포 | 6 PD | 220,000 | 1,320,000 |
| 통합 QA·검수 및 인수 자료 | 5 PD | 160,000 | 800,000 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 9,740,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 974,000 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 10,714,000 |

※ PD는 1인이 1일 투입되는 공수입니다. 총 47 PD이며 개발·연동 37 PD와 기획·QA 10 PD를 병행하여 약 6~8주를 예상합니다. 기존 로그인·PG·관리자·인프라 재사용을 전제로 하며 추가 운영비는 제8항에서 구분합니다.

# 2. 과업 개요 및 구축 범위

| 구분 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 대상 서비스 | 기존 회원 대상 말마프렌즈 굿즈 판매 · 옵션 없는 단일 상품 기준 |
| 시스템 구성 | 사용자 스토어 신규 개발 및 기존 관리자 커머스 메뉴 확장 1식 |
| 기존 사이트 연동 | 기존 LetsrunPlay 스토어 진입 연결 및 제공 디자인 적용 |
| 사용자 기능 | 상품 목록·상세, 복수 장바구니, 배송지·결제, 본인 주문 조회·전체 취소 |
| 운영자 기능 | 주문 검색·상세·CSV, 송장 직접 입력·일괄 발송, 상품·재고·판매·순서 관리 |

범위 기준  IA 및 기능명세서 v2.1과 견적 산정용 개발 전달서 v2.3의 기본 범위를 적용합니다. 선택 기능은 제8.4항에서 별도 산정합니다.

# 3. 주요 기능 범위

| 기능 영역 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 상품 탐색·구매 | 목록·상세·판매 상태·수량 선택·바로 구매·복수 상품 장바구니 |
| 회원·주문서 | 기존 로그인, 주문자·수령인·주소·배송 요청, 주소 검색·필수 안내 동의 |
| 카드 결제·취소 | 기존 PG 승인·결과 확인·전액 취소, 허용 기한 및 발송 전 검사 |
| 주문·배송 조회 | 본인 주문 목록·상세, 주문 당시 금액 보존, 수동 송장 표시·외부 조회 |
| 관리자 주문 운영 | 기간·상태·키워드 검색, 구매자·수령인·금액·배송지, 관리자 전체 취소 |
| 관리자 수동 출고 | 목록 CSV, 대기 주문 선택, 택배사·송장 입력·검증, 일괄 발송 완료 |
| 상품 운영 | 상품·대표 이미지·가격·재고·기본 설명, 판매·품절·미노출·노출 순서 |
| 데이터·권한·기록 | 굿즈 데이터 분리, 서버 권한, 재고 차감·복원, 중복·동시 처리, 작업 기록 |
| 관리자 화면 수정 | 예약/커머스 그룹 구분, 표 가운데 정렬, 화살표 위치, 하단 완료 문구 제거 |
| QA·배포 | 모바일 사용자·데스크톱 관리자 검증, 핵심 통합 테스트·기존 환경 배포 |

# 4. 세부 사항 협의 및 변경 기준

기본 견적은 주문당 정액 배송비, 단일 취소 기한, 발송 전 주문 전체 취소와 수동 출고를 기준으로 합니다. 배송비 금액·취소시간·출고 요일·수량 제한은 착수 전에 확정하며, 조건부 무료배송·지역별 배송비·복수 정책 등 범위 확대는 별도 협의합니다.

# 5. 공수 및 단가 산정 기준

첨부 견적서와 동일한 회사 인건비 단가를 적용합니다. 연간 실근무일은 250일로 가정하며, 기획·QA는 160,000원/PD, 개발·연동·배포는 220,000원/PD입니다.

| 직무 구분 | 연간 기준 보수 | 실근무일 | 적용 일 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·디자인·QA | 40,000,000원 | 250일 | 160,000원/일 |
| 개발·연동·배포 | 55,000,000원 | 250일 | 220,000원/일 |

단가 유의사항  첨부 양식의 연간 기준 보수를 실근무일로 환산한 순수 인건비 원가를 적용했습니다. 4대보험·퇴직충당금 등 간접비와 일반관리비·이윤은 포함하지 않았으며 계약 조건에 따라 별도 협의할 수 있습니다.

# 6. 수행 일정

| 구분 | 공수 | 1~2주 | 3~4주 | 5~6주 | 7~8주 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·QA | 10 PD | ● | ● | ● | ● | 정책·범위·화면 확정, 단계 점검·통합 검수 |
| 개발·연동·배포 | 37 PD | ● | ● | ● | ● | 굿즈 도메인·화면·관리자, 로그인·PG 연동 및 배포 |
| 최종 검수·인수 | 포함 |  |  |  | ● | 핵심 기능 검수, 합의 수정·자료 인계 |

※ 6~8주는 연동 자료와 정책이 준비된 경우의 예정 기간입니다. 개발 공수와 달력상 수행기간은 구분합니다. 기존 모듈 수정, 자료 제공 지연, 보안 요건 추가 시 재산정하며 검수 후 오픈합니다.

# 7. 수행 전제 및 견적 조건

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 범위·정책 확정 | 기획 문서의 기본 범위 12개 항목 적용. 정액 배송비·취소 기한·출고 정책은 착수 전 확정 |
| 회원·PG·서버 | 기존 인증·PG·관리자·인프라 재사용 전제. 연결 작업 포함, 기존 모듈 대규모 수정·신규 서버는 별도 |
| 고객사 제공 | 상품명·가격·재고·이미지·설명·안내·디자인 원본, 기존 시스템 접근·API·PG 테스트 정보 제공 |
| 대상·일정 전제 | 기존 운영 규모와 초기 상품 중심. 상품·주문량·서버 여유 용량 확인 후 범위·기간 확정 |
| 제외·별도 항목 | 혼합 결제·옵션·할인·부분취소·분할배송·택배 API·자동알림·비회원·송장 엑셀 업로드 제외 |
| 검수·인수 | 확정 기능 명세 기준 통합 검수 및 인수. 하자보수 기간·지급 조건은 별도 계약에서 합의 |
| 선택·변경 범위 | 상세 편집 도구와 스토어 설정은 제8.4항 별도. 신규 이력 화면·장바구니 기기 공유·자료 이관은 협의 |

# 8. 기존 인프라 운영 및 선택 견적 (별도)

기존 예약결제시스템의 서버와 운영 계약을 활용합니다. 서버 운영비를 중복 청구하지 않으며, 추가 자원이나 운영 지원이 필요한 경우 증가분만 별도 협의합니다.

8.1 운영 구성 전제

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 클라우드 | 기존 예약결제시스템의 운영 환경 활용 |
| 애플리케이션 서버 | 기존 웹·WAS 활용 및 굿즈 서비스 배포 |
| 데이터베이스 | 기존 DB 내 굿즈 상품·주문·재고·배송 데이터 분리 |
| 스토리지 | 대표 이미지 저장과 접근 설정 포함. 용량 증가 사용료 별도 |
| 네트워크 | 기존 도메인·HTTPS 및 운영 경로 활용 전제 |
| 보안 | 회원·관리자 권한 검사 포함. 기관 별도 보안 요건 대응은 협의 |

※ 실제 기존 서버 구성과 여유 용량은 착수 전 확인합니다. 신규 전용 서버·DB 구축은 기본 견적에 포함하지 않습니다.

8.2 추가 운영비 산정 기준

| 구분 | 산정 내역 | 추가 월 금액 |
| --- | --- | --- |
| 서버·DB | 기존 운영 계약 범위 활용 | 기존 계약 적용 |
| 이미지 저장 | 대표 이미지 사용량 증가분 | 사용량 확인 후 |
| 네트워크 | 기존 한도 초과 시 증가분 | 실비 협의 |
| 백업·보안 | 기존 운영 계약 범위 확인 | 기존 계약 적용 |
| 클라우드 실비 | 자원 추가가 필요할 때 증가분 | 별도 협의 |
| 운영 지원 | 기존 계약 외 지원 범위 | 별도 협의 |
| 합계 | 중복 운영비 제외 추가분만 산정 | 현재 미정 |

※ 본 견적은 개발비를 산정한 문서입니다. 클라우드 사용료·PG 수수료·추가 운영 지원 금액은 실제 기존 계약과 사용량 확인 후 확정하며, 미정 항목을 0원으로 보지 않습니다.

※ 모니터링·백업·패치·장애 1차 확인은 기존 운영 계약의 범위를 확인합니다. 명세 외 기능 수정과 외부 원인 복구는 사전 협의 후 별도 산정합니다.

※ 상세 콘텐츠의 영상 직접 업로드 및 저장 용량 확대는 선택 기능과 저장 비용에 영향을 주므로 허용 파일과 용량을 먼저 합의합니다.

8.3 운영 중 작업 요청 처리 기준

서비스 개시 후 요청은 확정 기능 명세와 기존 운영 계약을 기준으로 구분합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 무상 처리 | 확정 기능 명세와 다르게 동작하는 결함. 기간과 범위는 계약 합의 |
| 유상 처리 | 신규 기능·화면·정책 변경, 계약 외 운영 지원·자료 이관 |
| 유상 기준 | 개발 작업 제안 단가 220,000원/PD VAT 별도. 요청별 견적 후 착수 |
| 요청 방식 | 이메일 또는 합의 채널 접수. 우선순위·공수·완료일 사전 합의 |
| 고객사 직접 관리 | 상품·재고·판매 상태·출고 등 제공된 관리자 기능 내 직접 운영 |

※ 무상 하자보수 기간과 응답 기준은 계약에서 확정합니다. 운영 지원과 신규 기능 개발은 하자보수와 구분합니다.

8.4 선택 기능 추가 견적

| 구분 | 공급가액 (VAT 별도) | VAT 포함 |
| --- | --- | --- |
| 상세 편집 도구 | 1,100,000원 · 5 PD | 1,210,000원 |
| 스토어 설정 | 660,000원 · 3 PD | 726,000원 |
| 선택 기능 합계 | 1,760,000원 · 8 PD | 1,936,000원 |

※ 선택 기능은 기본 개발비에 포함하지 않습니다. 기본 설명 입력은 포함하고 고급 편집과 정책 변경 화면만 추가 산정합니다.

※ 선택 금액은 관련 화면·서버 처리·검증을 포함한 예상 추가 공수입니다. 라이선스와 추가 저장 비용은 별도입니다.

8.5 소요 비용 요약

| 구분 | 성격 | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본 개발비 | 일회성 | 9,740,000 | 974,000 | 10,714,000 |
| 선택 기능 2개 | 선택 | 1,760,000 | 176,000 | 1,936,000 |
| 선택 포함 개발비 | 일회성 | 11,500,000 | 1,150,000 | 12,650,000 |
| 추가 인프라·운영 | 반복/실비 | 별도 협의 | 별도 협의 | 별도 협의 |

※ 기본 개발비는 최초 1회 발생하며 기존 인프라 운영비는 별도 계약을 따릅니다. 선택 기능 채택 시 해당 금액만 합산합니다.

※ 본 금액은 회사 기준 인건비 단가와 예상 공수로 산정했습니다. 일반 외주 시장의 판매가격이나 확정 계약금액을 의미하지 않으며 연동 준비 상태와 범위 합의 후 확정합니다.

# 9. 운영 조건 및 별도 항목

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 트래픽·용량 | 기존 서버·DB·저장 용량을 초과하여 자원 확대가 필요하면 사전 협의 후 증가분 산정 |
| 하자보수 구분 | 명세대로 동작하지 않는 결함과 신규 기능·정책 변경을 구분. 기간·범위는 계약 확정 |
| 귀책 구분 | 기존 운영 계약의 장애 대응 범위 확인. 외부 요인 대응·명세 외 복구는 사전 견적 |
| 별도 비용 | PG·카드 수수료, 외부 서비스 라이선스·저장 실비, 신규 이미지·디자인 제작, 대규모 이관 제외 |
| 보안 요건 | 기관 별도 보안 심사·인증·접근 환경 변경 요구는 기본 견적 외 추가 협의 |
| 계약 조건 | 지급 방식·견적 유효기간·운영 계약·산출물 인계·하자보수는 합의 후 확정. 첨부 양식의 과거 계약 조건은 자동 적용하지 않음 |