견 적 서

말마프렌즈 온라인 스토어 추가 개발

개인정보 보안 범위 반영 및 견적 조정 · 개정 v18

| 수신 | 렛츠런파크 담당부서 귀중 | 견적일 | 2026. 10. 01. |
| --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 주식회사 위이 | 견적 유효기간 | 별도 협의 |
| 사업자번호 | 236-81-02950 | 수행기간 | 2026. 10. 31.까지(예정) |

| 전체 개발비 (VAT 포함) | 금 일천일백사십팔만사천원정 (₩ 11,484,000) |
| --- | --- |
| 인프라 운영비 | 기존 계약 활용 · 서버·네트워크 별도 청구 없음 |
| 포함 기능 | 스토어·관리자·회원정보·개인정보 보안 |

# 1. 견적 내역

| 담당 인력 | 투입 공수 | 일 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·QA 담당 1명 | 13 PD | 160,000 | 2,080,000 |
| 개발 담당 1 · 사용자·결제 | 20 PD | 220,000 | 4,400,000 |
| 개발 담당 2 · 관리자·보안 | 16 PD | 220,000 | 3,520,000 |
| 배포 지원 담당 1명 | 2 PD | 220,000 | 440,000 |
| 공급가액 (VAT 별도) |  |  | 10,440,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  | 1,044,000 |
| 합계 금액 (VAT 포함) |  |  | 11,484,000 |

※ PD는 1인이 1일 투입되는 예상 공수입니다. 조정된 범위에 따라 기획·QA 13 PD, 개발 담당 1은 20 PD, 개발 담당 2는 16 PD, 배포 지원 2 PD로 총 51 PD를 산정했습니다. 개인정보 보안 개발비 2,500,000원은 아래 총액에 포함되어 있습니다.

# 2. 과업 개요 및 구축 범위

| 구분 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 대상 서비스 | 기존 마사회 회원 대상 굿즈 스토어 1식 · 상품 옵션 없음 |
| 시스템 구성 | 사용자 구매 화면·굿즈 데이터 신규 개발, 기존 관리자 확장 |
| 기존 사이트 연동 | 기존 화면 틀·회원·PG·서버 활용, 제공 디자인 적용 |
| 사용자 기능 | 상품·장바구니·주문·결제·조회·전체 취소·배송 |
| 운영자 기능 | 주문·CSV·송장·일괄 출고, 상품·재고·편집·설정·보안 |

범위 기준  제3항의 주요 기능을 포함합니다. 세부 정책과 화면은 해당 범위 내에서 협의하여 기능 명세로 확정합니다.

# 3. 주요 기능 범위

| 기능 영역 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 상품·장바구니 | 목록·상세·판매 및 품절, 재고 범위 수량 선택·바로 구매·복수 장바구니 |
| 회원·주문 정보 | 기존 로그인 연동, 주문자·수령인·전화·주소·요청 입력 및 저장, 주소 검색·동의 |
| 결제·전체 취소 | 기존 PG 승인·결과 확인·전체 취소, 주문 금액 연결·조건 검사·중복 처리 방지 |
| 본인 주문·배송 조회 | 본인 주문 목록·상세, 주문 당시 금액·정책 보존, 송장·외부 배송조회 링크 |
| 관리자 주문·출고 | 검색·상세·전체 취소, 상품별 CSV, 송장 입력·선택 일괄 발송 |
| 상품·상세 편집 | 상품·가격·재고·이미지·판매·노출 순서, 표준 서식·링크·이미지·영상 링크·미리보기 |
| 스토어 설정 | 배송비·취소시간·배송 안내 변경·기록, 기존 주문 보존·새 주문부터 적용 |
| 개인정보 보안 | 이름·연락처·주소의 DB 양방향 암·복호화, 본인 주문 소유권 및 관리자 권한 서버 검사, HTTPS·조회·CSV 기록 |
| QA·배포·인수 | 모바일 사용자·데스크톱 관리자, 결제·권한·암복호화 통합 검증, 배포·산출물 인계 |

# 4. 세부 사항 협의 및 변경 기준

정액 배송비, 발송 전 주문 전체 취소, 수동 출고를 기준으로 합니다. 포함 범위 내 보완은 개발비에 포함하며, 범위를 초과하는 추가·변경은 비용과 일정을 사전 서면 합의합니다.

# 5. 공수 및 단가 산정 기준

회사 인건비 단가를 적용합니다. 기획·QA는 160,000원/PD, 개발·연동·배포는 220,000원/PD입니다.

| 직무 구분 | 연간 기준 보수 | 실근무일 | 적용 일 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·디자인·QA | 40,000,000원 | 250일 | 160,000원/일 |
| 개발·연동·배포 | 55,000,000원 | 250일 | 220,000원/일 |

단가 유의사항  일반관리비·이윤·예비비는 별도로 가산하지 않았습니다.

# 6. 수행 일정

| 담당 인력 | 공수 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·QA 담당 | 13 PD | ● | ● | ● | ● | 정책·화면 확정, 단계별 점검·통합 검수 |
| 개발 담당 1 | 20 PD | ● | ● | ● | ● | 사용자 스토어·주문·결제 연동·재고 처리·검수 보완 |
| 개발 담당 2 | 16 PD | ● | ● | ● | ● | 관리자·출고·개인정보 암복호화·권한 검사·검수 보완 |
| 배포 지원 담당 | 2 PD |  |  |  | ● | 운영 환경 배포·최종 적용 확인·산출물 인계 |

※ 수행기간은 착수일로부터 20영업일(약 4주) 예정이며 2026년 10월 31일까지 완료를 목표로 합니다. 개발자 2명 전담 투입, 기획·QA 및 배포 지원 병행을 전제로 합니다. 자료·접근 권한·연동 정보·주요 정책 제공 지연 또는 범위 변경 시 일정은 상호 협의합니다.

# 7. 수행 전제 및 견적 조건

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 범위·정책 | 제3항 기준으로 기능 명세를 확정합니다. 개인정보 보관기간·자동 파기·분리보관 정책은 정보보안센터 협의 결과에 따라 확정합니다. |
| 기존 시스템 | 기존 관리자·회원·PG·서버 활용 전제입니다. 재사용 불가 항목은 계약 전 확인하고 범위·금액을 합의합니다. |
| 고객사 제공 | 상품·디자인·정책, 기존 코드·접근 권한·연동 정보와 정보보안센터 확정 정책을 제공합니다. |
| 개인정보 보안 | 저장 시 양방향 암호화하고 서비스상 필요한 경우에만 복호화합니다. 본인 주문 소유권과 관리자 권한을 서버에서 검사합니다. 관련 개발비 2,500,000원은 총액에 포함됩니다. |
| 제외 기능 | 옵션·쿠폰·혼합 결제·부분취소·분할배송·자동반품·택배 API·비회원·해외배송·후기·문의·찜·송장 업로드·별도 이력 화면·기기 간 장바구니·대규모 이관·자체 편집 엔진 제외 |
| 검수·인수 | 확정 명세 기준으로 통합 검수합니다. 본인 외 주문 접근 차단과 개인정보 저장·조회 과정의 암복호화를 확인하고 결함 보완 후 서면 인수합니다. |

8. 소요 비용 및 운영 조건

| 구분 | 성격 | 공급가액(원) | 부가세(원) | 합계(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 기능 개발비 | 일회성 | 10,440,000 | 1,044,000 | 11,484,000 |
| 서버·네트워크 | 기존 계약 | 별도 청구 없음 | — | — |

※ 서버·네트워크 이용료는 별도 청구하지 않습니다. PG 수수료는 개발비에 포함하지 않으며 판매대금에서 공제 후 운영 정산합니다. PG사가 이미 차감한 수수료는 중복 공제하지 않습니다.

※ 본 견적서는 개발 범위와 금액에 관한 계약 부속자료입니다. 지급 조건·검수 기간·하자보수 기간·산출물 권리 귀속은 계약 체결 전 확정합니다.

# 9. 계약 및 별도 항목

| 구분 | 조건 및 책임 범위 |
| --- | --- |
| 운영 비용 | 서버·네트워크 별도 청구 없음. 운영 지원은 기존 계약 범위를 적용합니다. |
| 하자보수 | 확정 명세와 다르게 동작하는 결함 보완. 기간·처리 기준은 계약에서 확정합니다. |
| 별도 비용 | PG 수수료는 판매대금에서 공제 후 정산합니다. 유료 서비스·라이선스·신규 디자인 제작은 사전 합의합니다. |
| 보안 범위 | 양방향 암복호화와 권한 검사는 포함합니다. 보관·자동 파기·분리보관은 정보보안센터 확정 정책에 따라 범위·비용이 변동될 수 있습니다. 전체 시스템 개편·전문 모의해킹·기관 심사·인증·24시간 관제는 제외합니다. |
| 산출물 인계 | 소스·데이터 구조·보안 설정·배포 및 운영 자료를 인계합니다. |
| 계약 조건 | 지급·검수 기간·하자보수 기간·권리 귀속·해지·분쟁 조건은 별도 계약서에서 합의합니다. |